## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimension | Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Epica | Priorizacion MoSCoW
04-2026-001 | Como usuario, deseo ver la ficha de un producto, con la finalidad de conocer las caracteristicas y compatibilidad del producto. | Descripcion de productos dentro de Ficha | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-002 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con correo y contraseña, con la finalidad de acceder a las funciones del sistema de forma segura. | Login usuario | Finalizado | Funcional | S | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-003 | Como usuario autenticado, necesito cerrar sesión desde cualquier pantalla, con la finalidad de proteger mi información al terminar la sesión. | Logout usuario | Finalizado | Funcional | S | Sprint 1 | Alta
04-2026-004 | Como cliente cotizador, necesito agregar múltiples productos a una cotización mediante un botón '+', con la finalidad de armar un pedido completo en una sola sesión. | Agregar productos cotización | Finalizado | Funcional | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Could Have
04-2026-005 | Como cliente cotizador, necesito ver el catálogo completo de productos disponibles desde un botón 'Catálogo', con la finalidad de explorar todos los repuestos sin necesidad de buscarlos. | Botón Catálogo | Finalizado | Funcional | S | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-006 | Como cliente, necesito buscar productos por nombre o código en la barra de búsqueda, con la finalidad de encontrar el repuesto que necesito de forma rápida. | Búsqueda producto | Finalizado | Funcional | M | Sprint 1 | Alta |  | Infraestructura | Must Have
04-2026-007 | Como administrador, necesito registrar un cliente con nombre completo, empresa y RUT, con la finalidad de mantener una base de datos de contactos actualizada. | Registrar cliente | Finalizado | Funcional | M | Sprint 1 | Alta |  | 001 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-008 | Como Sistema, se debe configurar la autenticación de usuario en roles (cliente, administrador, proveedor), con la finalidad de asegurar el acceso a cada módulo según el perfil del usuario. | Configuración roles sistema | Finalizado | Técnica | S | Sprint 2 | Alta |  | 002 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-009 | Como administrador, necesito filtrar la lista de usuarios por rol (Comprador, Vendedor, Soporte, Cotizador interno), con la finalidad de encontrar y gestionar usuarios de forma eficiente. | Filtro usuarios por rol | Finalizado | Funcional | XS | Sprint 2 | Media |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-010 | Como administrador, necesito configurar los datos de la empresa (nombre, dirección, teléfono, ROL), con la finalidad de personalizar el encabezado de las cotizaciones. | Configuración datos empresa | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Alta |  | 004 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-011 | Como administrador, necesito configurar el porcentaje de IVA aplicable en las cotizaciones, con la finalidad de que los totales reflejen los impuestos vigentes. | Configurar IVA | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Media |  | 005 - Plataforma web | Must Have
04-2026-012 | Como administrador, necesito acceder a un panel con secciones de empresa, tienda y usuarios, con la finalidad de gestionar la configuración general del sistema. | Panel administración general | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Alta |  | 006 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-013 | Como administrador, necesito buscar clientes por nombre, empresa o RUT, con la finalidad de acceder rápidamente a su información y gestionar su cuenta. | Búsqueda cliente admin | Finalizado | Funcional | S | Sprint 2 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-014 | Como administrador, necesito editar los datos de un cliente existente, con la finalidad de mantener la información actualizada ante cambios. | Editar cliente | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-015 | Como administrador, necesito agregar un nuevo producto al catálogo con nombre, código, categoría y precio, con la finalidad de mantener el inventario disponible para cotización. | Agregar producto catálogo | Finalizado | Funcional | S | Sprint 2 | Alta |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-016 | Como administrador, necesito editar los datos de un producto existente, con la finalidad de actualizar precios o descripciones sin perder el historial. | Editar producto | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Alta |  | 001 - Gestion clientes | Must Have
04-2026-017 | Como administrador, necesito desactivar un producto del catálogo, con la finalidad de ocultarlo al cotizador sin eliminarlo de cotizaciones históricas. | Desactivar producto | Finalizado | Funcional | S | Sprint 2 | Media |  | Infraestructura | Should Have
04-2026-018 | Como administrador, necesito subir imagen a cada producto, con la finalidad de que el cotizador pueda identificar visualmente el repuesto. | Imagen producto | Finalizado | Funcional | S | Sprint 2 | Media |  | Infraestructura | Should Have
04-2026-019 | Como administrador, necesito crear nuevas categorías de productos en el sistema, con la finalidad de organizar el catálogo de repuestos de climatización de forma estructurada. | Crear categoría productos | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Media |  | 001 - Gestion clientes | Must Have
04-2026-020 | Como cotizador, necesito filtrar el catálogo de productos por categoría, con la finalidad de encontrar repuestos de climatización de forma más rápida. | Filtro catálogo por categoría | Finalizado | Funcional | S | Sprint 2 | Media |  | 001 - Gestion clientes | Must Have
04-2026-021 | Como usuario, necesito recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de acceder al sistema si olvido mis credenciales. | Recuperación contraseña | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Alta |  | 001 - Gestion clientes | Must Have
04-2026-022 | Como usuario autenticado, necesito cambiar mi contraseña desde mi perfil, con la finalidad de mantener la seguridad de mi cuenta. | Cambiar contraseña | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Media |  | 001 - Gestion clientes | Must Have
04-2026-023 | Como administrador, necesito editar los datos de un usuario cotizador existente (nombre, correo, teléfono), con la finalidad de mantener su información actualizada en el sistema. | Editar usuario cotizador | Finalizado | Funcional | M | Sprint 2 | Alta |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-024 | Como sistema, se debe implementar un nuevo usuario cotizador (Interno) desde el panel de administración, con la finalidad de habilitar el acceso al módulo de cotizaciones a un nuevo colaborador. | Crear usuario cotizador | Finalizado | Funcional | S | Sprint 3 | Alta |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-025 | Como administrador, necesito desactivar un usuario cotizador del sistema, con la finalidad de revocar su acceso al módulo de cotizaciones sin eliminar el historial de documentos generados. | Desactivar usuario cotizador | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Media |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-026 | Como cliente, necesito agregar productos a un carrito temporal, con la finalidad de seleccionar múltiples ítems antes de generar una cotización. | Carrito de cotización | Finalizado | Funcional | S | Sprint 3 | Alta |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-027 | Como cliente, necesito buscar una cotización por su número de folio, con la finalidad de acceder rápidamente a cotizaciones anteriores. | Búsqueda cotización ID | Finalizado | Funcional | L | Sprint 3 | Media |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-028 | Como administrador, necesito desactivar un cliente del sistema, con la finalidad de inhabilitar su acceso sin eliminar su historial de cotizaciones. | Desactivar cliente | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Baja |  | 002 - Catalogo productos | Must Have
04-2026-029 | Como cotizador, necesito crear una nueva cotización asociada a un cliente(RUN) - Empresa(ROL), con la finalidad de iniciar el proceso de venta. | Crear cotización | Finalizado | Funcional | S | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-030 | Como cotizador, necesito agregar productos con cantidad y precio unitario a una cotización, con la finalidad de armar el detalle del pedido. | Agregar ítems cotización | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-031 | Como cotizador, necesito eliminar un ítem de una cotización, con la finalidad de corregir errores en la selección de productos. | Eliminar ítem cotización | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-032 | Como cotizador, necesito ver el subtotal, impuestos y total de la cotización calculados automáticamente, con la finalidad de validar el monto antes de enviar. | Cálculo totales cotización | Finalizado | Funcional | XS | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-033 | Como cotizador, necesito descargar la cotización en formato PDF con el logo de VAYO, con la finalidad de enviarla formalmente al cliente. | Descargar cotización PDF | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-034 | Como cotizador, necesito descargar la cotización, para enviar al correo del cliente, con la finalidad de agilizar la comunicación. | Envío cotización por correo | Finalizado | Funcional | M | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-035 | Como administrador, necesito registrar una venta a partir de una cotización aceptada, con la finalidad de formalizar el cierre del negocio. | Registrar venta | Finalizado | Funcional | L | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-036 | Como administrador, necesito editar los datos de contacto de un proveedor registrado (nombre, RUT, teléfono, correo), con la finalidad de mantener la información de suministro actualizada. | Editar datos proveedor | Finalizado | Funcional | S | Sprint 3 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-037 | Como administrador, necesito editar el nombre y descripción de una categoría de productos existente, con la finalidad de mantener la nomenclatura del catálogo de repuestos actualizada. | Editar categoría productos | Finalizado | Funcional | L | Sprint 3 | Media |  | 003 - Cotizaciones | Should Have
04-2026-038 | Como sistema, necesito bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, con la finalidad de prevenir accesos no autorizados. | Bloqueo por intentos fallidos | Finalizado | Técnica | M | Sprint 4 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Should Have
04-2026-039 | Como administrador, necesito ver el historial de cotizaciones de un cliente, con la finalidad de revisar sus compras anteriores y tendencias. | Historial cotizaciones cliente | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Alta |  | 004 - Gestion ventas | Must Have
04-2026-040 | Como cotizador, necesito editar la cantidad o precio de un ítem dentro de una cotización, con la finalidad de ajustar el pedido antes de enviarlo. | Editar ítems cotización | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 004 - Gestion ventas | Must Have
04-2026-041 | Como cotizador, necesito cambiar el estado de una cotización (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada), con la finalidad de llevar un seguimiento del proceso comercial. | Estado cotización | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Media |  | 004 - Gestion ventas | Must Have
04-2026-042 | Como desarrollador, necesito configurar la aplicación móvil con navegación básica y conexión a la base de datos, con la finalidad de contar con la base técnica de la app para consumir los servicios del backend. | Configurar app móvil básica | En Proceso | Técnica | L | Sprint 4 | Alta |  | 004 - Gestion ventas | Must Have
04-2026-043 | Como administrador, necesito desactivar una categoría del catálogo de productos, con la finalidad de retirarla de la vista del cotizador sin eliminar los productos que pertenecían a ella. | Desactivar categoría productos | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Baja |  | 005 - Reportes e informes | Should Have
04-2026-044 | Como cotizador, necesito ver el listado completo de cotizaciones generadas, con filtro por estado (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada) y rango de fechas, con la finalidad de hacer seguimiento eficiente a los pedidos activos. | Listar cotizaciones | Finalizado | Funcional | S | Sprint 4 | Alta |  | 005 - Reportes e informes | Should Have
04-2026-045 | Como usuario de la aplicación móvil, necesito consultar el catálogo de productos disponibles con búsqueda por nombre y categoría, con la finalidad de revisar los repuestos de climatización disponibles desde mi dispositivo. | Ver catálogo en app móvil | En Proceso | Funcional | M | Sprint 4 | Alta |  | 005 - Reportes e informes | Should Have
04-2026-046 | Como cotizador, necesito reutilizar una cotización existente, con la finalidad de utilizar como base para un nuevo pedido similar. | Reutilizar cotización | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Baja |  | 005 - Reportes e informes | Should Have
04-2026-047 | Como cliente, necesito agregar notas o circunstancias de entrega, con la finalidad de comunicar la disponibilidad de recepcion de los productos. | Notas en cotización | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Baja |  | 006 - Dashboard admin | Could Have
04-2026-048 | Como administrador, necesito visualizar el listado completo de ventas registradas con filtro por fecha, con la finalidad de revisar el historial comercial. | Listado ventas | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Alta |  | 006 - Dashboard admin | Could Have
04-2026-049 | Como administrador, necesito ver el detalle de una venta individual con sus productos y montos, con la finalidad de tener trazabilidad de cada transacción. | Detalle venta | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Alta |  | 006 - Dashboard admin | Could Have
04-2026-050 | Como administrador, necesito registrar el método de pago de una venta (transferencia, crédito, efectivo), con la finalidad de llevar control financiero. | Método de pago venta | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Media |  | 006 - Dashboard admin | Could Have
04-2026-051 | Como administrador, necesito ver un informe de los productos más cotizados en un período determinado, con la finalidad de identificar la demanda y planificar stock. | Informe productos más cotizados | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-052 | Como administrador, necesito ver un informe de ventas totales agrupado por mes, con la finalidad de analizar la evolución del negocio. | Informe ventas mensual | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-053 | Como administrador, necesito ver un informe de movimientos por cliente (cotizaciones y ventas), con la finalidad de identificar los clientes más activos. | Informe movimientos cliente | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-054 | Como administrador, necesito exportar los reportes de ventas en formato Excel, con la finalidad de utilizarlos en análisis externos o contabilidad. | Exportar reportes Excel | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-055 | Como administrador, necesito ver un gráfico de barras con las ventas del mes actual en el dashboard, con la finalidad de tener visibilidad rápida del rendimiento. | Gráfico ventas dashboard | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Should Have
04-2026-056 | Como administrador, necesito ver en el dashboard el total de cotizaciones generadas hoy y en el mes, con la finalidad de monitorear la actividad comercial. | Dashboard cotizaciones | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 007 - Sistema de usuarios | Could Have
04-2026-057 | Como administrador, necesito ver en el dashboard las últimas 5 cotizaciones generadas con su estado, con la finalidad de dar seguimiento rápido. | Dashboard últimas cotizaciones | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Could Have
04-2026-058 | Como administrador, necesito ver en el dashboard el monto total de ventas del mes, con la finalidad de monitorear el desempeño comercial. | Dashboard ventas mes | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Should Have
04-2026-059 | Como Administrador, necesito editar los datos de perfil (nombre, teléfono, cargo) de un colaborador, con la finalidad de mantener su información actualizada en el sistema. | Editar perfil usuario | Finalizado | Funcional | S | Sprint 4 | Baja |  | 008 - Plataforma web | Must Have
04-2026-060 | Como usuario, necesito subir una foto de perfil, con la finalidad de identificarme visualmente en el sistema. | Foto de perfil | Finalizado | Tecnica | M | Sprint 4 | Baja |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-061 | Como administrador, necesito recibir una alerta cuando un cliente acepte una cotización, con la finalidad de iniciar el proceso de venta oportunamente. | Alerta cotización aceptada | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Media |  | 003 - Cotizaciones | Should Have
04-2026-062 | Como administrador, necesito desactivar un usuario Centro de envios - Courier, del sistema, con la finalidad de inhabilitarlo operacionalmente sin perder el historial de órdenes asociadas. | Desactivar usuario Centro de Envios | Finalizado | Funcional | XS | Sprint 4 | Media |  | 009 - Aplicacion movil | Must Have
04-2026-063 | Como administrador, necesito anular una venta registrada en el sistema indicando el motivo, con la finalidad de gestionar cancelaciones formales y mantener la integridad del historial comercial. | Anular venta registrada | Finalizado | Funcional | M | Sprint 4 | Media |  | Infraestructura | Must Have
04-2026-064 | Como cotizador Interno, necesito recibir una notificación cuando una cotización enviada haya sido vista por el cliente, con la finalidad de dar seguimiento oportuno. | Notificación cotización vista | Vacío | Funcional | M | Sprint 4 | Baja |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-065 | Como administrador, necesito configurar los términos y condiciones generales que aparecen en el pie de la cotización, con la finalidad de cumplir con las condiciones comerciales de VAYO. | Términos cotización | Finalizado | Funcional | S | Sprint 4 | Baja |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have
04-2026-066 | Como cliente, necesito que la pagina pueda soportar m inimo 10 usuarios simultaneos | Carga de usuarios | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Media
04-2026-067 | Como cotizador Interno, necesito consultar el listado de cotizaciones asignadas a mis clientes desde la aplicación móvil, con la finalidad de hacer seguimiento comercial fuera de la oficina. | Ver cotizaciones en app móvil | Planificada | Funcional | M | Sprint 4 | Media |  | 007 - Sistema de usuarios | Must Have

## Historias tecnicas
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimension | Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Epicas | Priorizacion MoSCoW
04-2026-000 | Como developer, necesito insertar datos semilla en la base de datos (productos, categorías, cotizaciontes de prueba y usuario administrador por defecto), con la finalidad de contar con un entorno base funcional para pruebas. | Datos semilla BD | Finalizado | Técnica | L | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-001 | Como desarrollador, necesito configurar el sistema de autenticación basado en roles (cliente, administrador, proveedor), con la finalidad de restringir el acceso a cada módulo según el perfil del usuario. | Configuración roles sistema | Finalizado | Técnica | L | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-002 | Como desarrollador, necesito crear los roles de sistema (Cliente, Cotizador (Interno), Administrador, Proveedor) en la base de datos, con la finalidad de asignarlos a los usuarios durante el registro. | Crear roles BD | Finalizado | Técnica | L | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-004 | Como sistema, necesito redirigir al usuario al panel correspondiente según su rol al iniciar sesión, con la finalidad de mostrar solo las funciones que le corresponden. | Redirección por rol | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-013 | Como sistema, necesito redirigir al usuario al panel correspondiente según su rol al iniciar sesión, con la finalidad de mostrar solo las funciones que le corresponden. | Redirección por rol | Finalizado | Técnica | S | Sprint 1 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-010 | Como desarrollador, necesito configurar el entorno de despliegue en servidor cloud con dominio HTTPS, con la finalidad de que el sistema sea accesible de forma segura desde internet. | Despliegue cloud HTTPS | Finalizado | Técnica | M | Sprint 2 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-006 | Como desarrollador, necesito implementar índices en las consultas de búsqueda de productos y cotizaciones, con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta del servidor. | Optimizar consultas BD | Planificada | Técnica | M | Sprint 2 | Alta |  |  | Should Have
04-2026-011 | Como desarrollador, necesito implementar respaldo automático diario de la base de datos, con la finalidad de prevenir pérdida de información ante fallas. | Backup automático BD | En Proceso | Técnica | L | Sprint 2 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-012 | Como desarrollador, necesito implementar pruebas unitarias sobre los módulos de cotización y ventas, con la finalidad de asegurar la calidad del código antes de cada entrega. | Pruebas unitarias | En Proceso | Técnica | L | Sprint 2 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-016 | Como desarrollador, se debe implementar indicadores de carga, para mejorar la interaccion del usuario con el sistema. |  | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-017 | Como desarrollador UI, se debe verificar los botones de interaccion de la pagina, para permitir avanzar y volver a paso anterior, para corregir informacion. |  | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-018 | Como desarrollador UX, se debe implementar la optimizacion e imagenes y lazy loading, para mejora de rendimiento. |  | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-019 | Como desarrollador, necesito configurar el sistema de autenticación basado en roles (cliente, administrador, proveedor), con la finalidad de restringir el acceso a cada módulo según el perfil del usuario. | Configuración roles sistema | Finalizado | Técnica | M | Sprint 1 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-015 | Como desarrollador, se debe realizar desarrollar Meta descripciones de la pagina para mejorar el CEO de la pagina y mejorar los indices de lectura. |  | Vacio | Técnica | S | Sprint 3 | Baja |  |  | Dont have
04-2026-007 | Como sistema, necesito bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, con la finalidad de prevenir accesos no autorizados. | Bloqueo por intentos fallidos | Finalizado | Técnica | L | Sprint 4 | Baja |  |  | Could Have
04-2026-005 | Como desarrollador UI, necesito diseñar la interfaz de selección de productos para reducir la cantidad de clics necesarios en el proceso de cotización, con la finalidad de mejorar la experiencia del cotizador. | Optimizar UI selección productos | En Proceso | UI/UX | M | Sprint 2 | Media |  |  | Should Have
04-2026-008 | Como desarrollador, necesito implementar tokens JWT para la gestión de sesiones, con la finalidad de garantizar autenticación segura sin almacenar sesiones en el servidor. | Autenticación JWT | En Proceso | Técnica | M | Sprint 2 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-003 | Como cliente, necesito que el sistema muestre el logotipo y colores corporativos de VAYO en todas las vistas, con la finalidad de identificar claramente la marca al usar la plataforma. | Branding marca | En Proceso | UI/UX | M | Sprint 2 | Media |  |  | Must Have
04-2026-009 | Como usuario, necesito subir una foto de perfil, con la finalidad de identificarme visualmente en el sistema. | Foto de perfil | Finalizado | Tecnica | S | Sprint 4 | Baja |  |  | Could Have
04-2026-014 | Como administrador, necesito visualizar el listado completo de ventas registradas con filtro por fecha, con la finalidad de revisar el historial comercial. | Listado ventas | Finalizado | Funcional | L | Sprint 4 | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-020 | Como desarrollador, se define el #SKU en Vista Cargar Nuevo Producto: Filtro (FLT) - Valvula (VLV) - Compresor (COM) - Sensor (SNR) - Motor (MTR) - Ventilador (VLT) - Compresor (CMP) - Controlador ( CTRL) - Termostato (TSTAT) | Sistema SKU, Nuevo Producto | En Proceso | Técnica | XS | Sprint 2 | Alta |  |  | Must Have
04-2026-070 | Como desarrollador, necesito configurar el entorno de despliegue en servidor cloud con dominio HTTPS, con la finalidad de que el sistema sea accesible de forma segura desde internet. | Despliegue cloud HTTPS |  | Técnica |  | Sprint 4 | Alta |  | Infraestructura | Must Have
04-2026-071 | Como desarrollador, necesito implementar respaldo automático diario de la base de datos, con la finalidad de prevenir pérdida de información ante fallas. | Backup automático BD |  | Técnica | M | Sprint 4 | Alta |  | Infraestructura | Must Have
04-2026-023 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-024 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-025 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-026 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-027 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-028 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-029 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-030 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-031 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-032 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-033 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-034 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-035 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-036 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-037 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-038 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-039 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have
04-2026-040 |  |  |  | Técnica |  | No aplica | Alta |  | 003 - Cotizaciones | Must Have

## BDD Productos Sistema
Pieza | Modelo | Marca | Detalle | Check
Filtro de Aceite | MD 162326 | Mitsubishi |  | Listo en sistema
Filtro Combustible | CS1436M |  | #SKU: FLT-CMB-CS1436M | Listo en sistema
Filtro Refrigerante | 20532237 | Volvo | #SKU: FLT-RFG-20532237 | Listo en sistema
Termostato | 3076489 | SGZZ Cummins | #SKU: TRT-3076489 | Listo en sistema
Filtro Combustible | P550937 | Donaldson | #SKU: FLT-CMB- P550937 | Listo en sistema
Filtro de Aceite | MD162326 | Genuine Parts | #SKU | Listo en sistema
Filtro de Combustible | 34462-10300 | Mitsubishi | #SKU: FLT-CMB-34463-10300 | Listo en sistema
Filtro de Combustible | FF167 | Fleetguard | #SKU: | Listo en sistema
Controlador Electrogeno | InteliLite 4 AMF 25 | ComAp | #SKU: CTRL-ETG-4AMF25 | Listo en sistema
Controlador Electrogeno | InteliLite 4 AMF 20 | ComAp | #SKU: CTRL-ETG-4AMF20 | Listo en sistema
|  |  | #SKU: | En Espera
Sensor de Temperatura | AM2301 |  | #SKU: | En Espera
Sensor de Temperatura | GL15K |  | #SKU: con Bulbo de Cobre y Conector 4 Pines | En Espera
Motor BOMBA | BOMBA DE VACIO 6 CFM DOBLE ETAPA | CPS | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
|  |  | #SKU: | En Espera
Ventilador Centrifugo Hisense 166X192M
Motor Ventilador Externo Xtreme 18K
Motor Oscilador Midea 12V Mp30Ea10
Cámara Térmica Infrarroja Wipcool ATC550
Sensor o Termistor Midea Corto Original
Conjunto de 270 O-rings para Aire Acondicionado R134
Manguera transparente 6mm (25m)
Aceite Lubricante Sigma FG-460 5GL 19ltrs

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales. | Se calcula esfuerzo acorde a estadarizacion Metodologia Agil T-shirt; Se define medidas XS, S, M, L, XL | XS | S | M | L | XL
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.