## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Titulo Organización | VAYO Solutions SPA
Nombre proyecto | ElTinySaaS
Fecha | 2026-03-12
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2015-03-11 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-28 | Jorge Escobar | 1.1 | Documento Inicial
2026-03-28 | Jorge Escobar | 1.2 | Se agregan riesgos 3, 4
2026-03-28 | Jorge Escobar | 1.3 | Se elimina riesgos 2,3,4. Se agrega riesgo 5
2026-03-28 | Jorge Escobar | 1.4 | Se baja probabilidad a riesgo 1
2026-03-28 | Jorge Escobar | 1.5 | se agregan riesgos 6, 7, 8, 9

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | Probabilidad (numérico) | Impacto (numérico) | Criticidad | Respuesta | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-28 | Técnico | Perdida de documentacion critica del proyecto | Ausencia de respaldos, errores humanos, corrupcion de archivos, falla en credenciales de acceso | Pérdida de registros vitales para el desarrollo del proyecto yperdida de coerencia entre entregas | medio | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar: implementar respaldos automáticos y control de versiones de todos los archivos | Equipo Backend | 2026-04-15 | Pendiente | Realizar chequeos regulares a los archivos criticos
2 | 2026-03-28 | Técnico | Personal de desarrollo con falta de conocimientos tecnicos | Falta de conocimientos en tecnologías, arquitectura o integración | Retrasos, errores técnicos y retrabajo | Alto | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: capacitar al equipo y asignar tareas según nivel de experiencia | Líder Técnico | 2026-04-12 | Pendiente | Priorizar tecnologías conocidas
3 | 2026-03-28 | Calendario | Retraso en el levantamiento de requerimientos | Baja disponibilidad del cliente o del equipo | Demora en el diseño y desarrollo del proyecto | Alto | Alto | 2 | 4 | Alto | Mitigar: planificar reuniones y validar requerimientos tempranamente | Equipo Desarrollo | 2026-04-10 | Pendiente | Mantener actas de reunión
4 | 2026-03-28 | Gestión | Problemas de comunicación entre integrantes del equipo | Falta de coordinación y seguimiento de tareas | Inconsistencias, duplicidad de trabajo y retrasos | Alto | Alto | 2 | 4 | Alto | Mitigar: realizar reuniones semanales y utilizar herramientas colaborativas | Equipo Desarrollo | 2026-04-08 | Pendiente | Definir claramente roles y tareas
5 | 2026-03-28 | Técnico | Corrupción o incompatibilidad entre versiones del software | Cambios simultáneos sin control de versiones adecuado | Fallas en el sistema y pérdida de avances | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar: utilizar Git y definir un flujo de ramas de trabajo | Equipo Desarrollo | 2026-04-20 | Pendiente | Establecer revisiones antes de fusionar cambios
6 | 2026-03-28 | Seguridad | Vulnerabilidades de seguridad en el sistema | Falta de validaciones, permisos o controles de acceso | Robo, modificación o filtración de datos | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: implementar autenticación, roles y validación de datos | Equipo Backend | 2026-05-15 | Pendiente | Revisar accesos al panel administrador
7 | 2026-03-28 | Costos | Problemas de presupuesto por factores externos | Aumento en costos de hosting, dominio, herramientas o infraestructura | Limitación del alcance o retrasos en despliegue | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: considerar margen de contingencia y alternativas gratuitas | Equipo General | 2026-05-10 | Pendiente | Revisar presupuesto periódicamente
8 | 2026-03-28 | Calidad | Falta de pruebas funcionales antes de la entrega | Poco tiempo asignado a la fase de testing por presión de plazos | Dificultad al verificar al estabilidad del producto | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: revisar constantemente lso plazos de entrega y definir pruebas prioritarias | Equipo General | 2026-05-20 | Pendiente | Verificar que pruebas se concretaron
9 | 2026-03-28 | Técnico | Fallas en la integración entre frontend y backend | Diferencias en la lógica implementada por distintos integrantes | Errores en formularios, consultas y módulos del sistema | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: documentar APIs y validar estructura de datos antes de desarrollar | Equipo Desarrollo | 2026-05-18 | Pendiente | Realizar pruebas de integración frecuentes
10 | 2026-03-28 | Gestión | Acumulación de deuda técnica | Equipo sin experiencia calibrando sprints y velocidad en etapas iniciales | Retraso en hitos y presentación final | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar: dividir tareas grandes en subtareas y monitorear avances | Equipo Desarrollo | 2026-04-30 | Pendiente | Revisar cronograma semanalmente
11 | 2026-03-28 | Técnico | Fallas en el cálculo de cotizaciones y ventas | Errores en fórmulas o lógica de negocio | Información incorrecta para clientes y empresa | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: validar cálculos con múltiples casos de prueba | Equipo Backend | 2026-05-12 | Pendiente | Revisar reglas de negocio con el cliente
12 | 2026-03-28 | Calidad | Requerimientos mal interpretados por el equipo | Levantamiento incompleto o mala comunicación con el cliente | Desarrollo de funciones que no cumplen las necesidades reales | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: validar requerimientos mediante reuniones y prototipos | Product Owner | 2026-04-15 | Pendiente | Solicitar aprobación de funcionalidades
13 | 2026-03-28 | Seguridad | Transmisión de datos sin cifrado | El sistema se desarrolla sin HTTPS configurado en todas los sprints | Riesgo de acceso no autorizado | bajo | alto | 3 | 3 | Medio | Mitigar: veroificar que los protocolos de https y medidas de seguridad similares esten implementadas | Equipo Backend | 2026-05-20 | Pendiente | Incluir requisitos mínimos de seguridad
14 | 2026-03-28 | Técnico | Caída del servidor o del servicio de hosting | Fallas del proveedor o problemas de infraestructura | Interrupción del sistema y pérdida de acceso | Bajo | Muy Alto | 2 | 5 | Alto | Transferir: contratar un proveedor confiable y con soporte | Equipo General | 2026-05-25 | Pendiente | Revisar disponibilidad del proveedor
15 | 2026-03-28 | Gestión | Ausencia o baja participación de integrantes del equipo | Problemas personales, académicos o desmotivación | Sobrecarga de trabajo y retrasos | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: redistribuir tareas y hacer seguimiento individual | Scrum Master | 2026-04-12 | Pendiente | Mantener registro de responsabilidades
16 | 2026-03-28 | Calidad | No establecer un proceso formal de revisión de código dentro del flujo de trabajo del equipo | El equipo no definió una práctica de code review como parte de su Definition of Done en Scrum | Calidad / Errores detectados tardíamente en los sprints, aumentando el retrabajo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: asignar responsable del catálogo y revisar periódicamente | Administrador | 2026-05-22 | Pendiente | Actualizar catálogo cada semana
17 | 2026-03-28 | Técnico | Cambio de framework o arquitectura a mitad del proyecto | Se consideran nuevas herramientasa mitad del desarroollo, descuidando la compatibilidad y el dominio de dicha herramienta | Aumento considerable en la deuda tecnica | Muy bajo | Alto | 1 | 4 | Medio | Mitigar: no desviarse de las herramientas que conoce el equipo de desarrollo durante los sprints | Equipo Desarrollo | 2026-05-28 | Pendiente | no tentarse por novedades tecnologicas
18 | 2026-03-28 | Técnico | Errores en la generación de documentos PDF | Problemas con librerías o formatos de exportación | No se pueden descargar cotizaciones | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: realizar pruebas de generación en diferentes escenarios | Integrante 2 | 2026-05-30 | Pendiente | Validar diseño y compatibilidad del PDF
19 | 2026-03-28 | Seguridad | Ausencia de autenticación implementada en los módulos del sistema | Falta de protección en capaz vitales del proyecto | perdida de confienza si el prolema pasa al producto final y posibles consecuencias legales | Bajo | Muy Alto | 1 | 5 | Alto | Mitigar: restringir accesos y proteger tanto las capas del proyecto y asegurar la base de datos | Equipo Backend | 2026-05-25 | Pendiente | Revisar permisos y encriptación
20 | 2026-03-28 | Gestión | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto | Nuevos requerimientos o falta de definición inicial | Retrasos, aumento de trabajo y desorden en la planificación | Alto | Alto | 4 | 4 | Muy Alto | Mitigar: definir alcance inicial y controlar solicitudes de cambio | Product Owner | 2026-04-18 | Pendiente | Registrar cambios solicitados
21 | 2026-03-29 | Técnico | Bajo nivel de precisión del modelo de IA para reconocimiento de repuestos | Dataset insuficiente, imágenes de baja calidad o pocas variaciones de productos | Identificación incorrecta de repuestos y pérdida de confianza en la herramienta | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: recopilar un dataset más amplio, incluir imágenes en distintos ángulos y realizar entrenamiento iterativo del modelo | Equipo IA / Backend | 2026-06-10 | Pendiente | Validar precisión mínima antes de integrar al sistema
22 | 2026-03-30 | Técnico | Alto tiempo de procesamiento del modelo de IA Causa: Modelo demasiado pesado o infraestructura insuficiente para ejecutar inferencias | Modelo demasiado pesado o infraestructura insuficiente para ejecutar inferenciasProbabilidad Ocurrencia: Medio | Lentitud en la detección de imágenes y mala experiencia de usuario | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: optimizar el modelo, reducir tamaño de imágenes y evaluar procesamiento en la nube | Equipo IA / Backend | 2026-06-15 | Pendiente | Probar rendimiento antes del despliegue
23 | 2026-03-31 | Técnico | No validar la compatibilidad de la app en dispositivos Android e iOS durante el desarrollo | Diferencias de versiones del sistema operativo y limitaciones de Ionic/Angular | Funcionalidades que no se comportan igual en todos los dispositivos | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: realizar pruebas en distintos dispositivos y versiones de sistema operativo | Equipo desarrollo | 2026-06-18 | Pendiente | Priorizar pruebas en Android por disponibilidad
24 | 2026-04-01 | Técnico | No definir una estrategia de sincronización de datos entre la app móvil y la plataforma web desde el inicio | Problemas en la API, conexión inestable o diferencias en la estructura de datos | Información inconsistente entre ambas plataformas | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: documentar APIs, validar estructuras de datos y realizar pruebas de sincronización | Equipo desarrollo | 2026-06-20 | Pendiente | Revisar sincronización de clientes, productos y cotizaciones
25 | 2026-04-02 | Calidad | Dependencia del integrante senior | Brecha de habilidades entre los miembros del equipo es notorial a la hora de desarrollar | Dependecia total del avance del proyecto de un integrante | Alto | Alto | 4 | 4 | Muy Alto | Mitigar: Distribucion de tareas y incentivar el aprendisaje entre los miembros del equipo para que ganen experiencia y durante el desarrolo | Equipo desarrollo | 2026-04-23 | Pendiente | Registrar el avance de cada miembro

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Registro de Riesgos Exam
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-12 | Técnico | Corrupción entre versiones de SW. | Software se podría corromper debido a administración inadecuada de la configuración, múltiples versiones de desarrollo y/o testing. | Calidad | Muy Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Evitar: 1) Postergar Mejoras complejas hasta fin proyecto. 2) Examinar por un comité los nuevos requerimientos, categorizar en funcionales / No funcionales 3)Uso de plan de mejora, en base a plan contratado por cliente. | LG | 2017-06-12 | Pendiente
2 | 2026-03-13 | Calendario | Cierre tardío de revisión del levantamiento | Se planificó cierre del levantamiento para 30 de Marzo, se estima que se extenderá hasta segunda semana Abril | Plazo | Muy Alto | Alto | 1 | 4 | Muy Alto | Mitigar: -Se dividió la tarea de revisión en dos grandes Requerimiento. - el primero se cierre 07 de Abril, el segundo se cierra 13 de Abril | LG | 2017-06-16 | Eliminado
3 | 2026-03-13 | Calendario | Adjudicación tardía a proveedor tecnológico | Se estimó que el equipo de trabajo debería iniciar el 19 de Abril, pero cierre tardío de definiciones impide generar adjudicacion de provedoor para dominio web | Plazo | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar: -Se reprograma incio para el 1 de Mayo - se acuerda de manera interna - se publicará con lo cerrado hasta la fecha 16 de mayo - despriorizar desarrollo de mantenedores | LG | 31-05-2017 | Eliminado
4 | 2026-03-13 | Costos | Falla en presupuesto de servidor para desarrollo de proyecto | Presupuesto podría ser no acorde a los precios del mercado por el plazo y necesidades que implica la ejecución | Costo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: - - Limitar alcance de Proyecto - Mejorar rendimiento de sistema de archivos, mediante script de pruebas - Definir planes de almacenamiento, acorde a necesidad de operacional |  |  | Eliminado
5 | 2026-03-14 | Calendario | Cierre de hitos del proyecto fuera de plazo | Debido Poca disponibilidad de los usuarios funcionales. | Plazo | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Enviar gantt a usuarios para que se programen | JG | 2017-06-09 | Eliminado | se generó OC para tercer ingeniero
6 | 2026-03-15 | Equipo de Trabajo | Menos profesionales para etapa de desarrollo | Equipo de desarrollo carece de personal | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Analista de interfaz del proyecto considera adelantar requerimientos funcionales y maqueta de interfaz, antes del 29 de Mayo |  |  | Pendiente
7 | 2026-03-16 | Equipo de Trabajo | Cambio en la arquitectura del Proyecto | Debido al analisis funcional, se modifica framework de desarrollo para Agente IA | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Evaluar comportamiento nuevo FW |  |  | Pendiente | Asume la Jefatura del Proyecto, el gerente de proyectos de TINET, quien participo como Jefe de Proyecto en el anteproyecto (podría ser una oportunidad).
8 | 2026-03-17 | Calendario | No iniciar puesta en marcha en la fecha establecida | (7 días de atraso en inicio de pruebas del servidor principal) | Plazo | Muy Bajo | Muy Alto | 5 | 5 | Alto | Mitigar: Instalar laboratorio para aislar a funcionarios que realizarán las pruebas, permitiendo mayor focalización y eficiencia, con el fin de reducir periodo de pruebas. |  |  | Pendiente
9 | 2026-03-18 | Equipo de Trabajo | No contar con pruebas funcionales de sistemas para pruebas Unitarias | Retraso en maqueta funcional, debido a bajo personal disponible para desarrollo de pruebas unitarias | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Considerar pruebas periodicas funcionales, para mitigar retraso en pruebas funcionales de sistemas |  |  | Pendiente
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders